PLANO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE – AÇÃO

Inicio:- 20/08/2009                             Termino:-21/04/2010

Situação Problema:-   Reforma e adequação do Prédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Resultado Esperado:-Garantir e assegurar a acessibilidade dos Munícipes, principalmente dos portadores de deficiências e

Idosos ao Prédio da Secretaria.

| AÇÃO Adequação de Prédio | PRAZO 8 meses | RESPONSAVEL Fernando L. Basso | RECURSOS Tempo Tecnologia Mobiliário e Estrutura | PARCERIA _________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fernando Luiz Basso                                                                                              Colina, 20 de agosto de 2009.

Engenheiro Civil

CREA 0600975096

PLANO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE – ATIVIDADES OU TAREFAS

Ação:-Reforma e Adequação de Prédio Municipal

| ATIVIDADE | META | PRAZO | RESPONSAVEL | RECURSOS | PARCERIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto Completo | 100% de acessibilidade | 20 dias 20/07/09 a 10/08/09 | Everton S.Cunha | Humanos | ______________ |
| Apresentação do Projeto | Aprovação do Prefeito e Equipe | 02 dias 11/08/09 a 12/08/09 | Jaci Salim Paro | Mobilização,Câmara e Prefeito | Secretaria de Educação. |
| Orçamento completo detalhado | _______________ | 10 dias 13/08/09 a 23/08/09 | Fernando L.Basso | Tecnologia, Tempo e Equipamentos | ______________ |
| Projeto de Lei à Câmara solicitando inclusão na LDO/2010 | Legalização da Obra a ser Executada. | 60 dias 24/08/09 24/10/09 | Valdemir A.Moralles Prefeito Municipal | Equipe técnica do Departamento Jurídico da Prefeitura. | ______________ |
| Sem Atividades | Aguardando Orçamento de 2010 | 70 dias 24/10/09 a 04/01/10 | ______________ | ______________ | ______________ |
| Processo para Licitação | Viabilização da Obra | 30 dias 04/01/10 a 04/02/10 | Setor de Licitações da Prefeitura | Corpo Técnico Especializado | ______________ |
| Execução da Obra com a Vencedora | execução | 70 dias 04/02/10 a 14/04/10 | Firma vencedora da Licitação | Humanos, materiais e Financeiros. | ______________ |
| Entrega e Inauguração | ______________ | 21/04/2010 Aniv. Da Cidade | Prefeito e Vereadores | Mobilização e Organização | ______________ |

Fernando Luiz Basso                                                                                                  Colina, 20 de agosto de 2009.

Engenheiro Civil

CREA 0600975096

PLANO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE – QUADRO RESUMO

Município:- Colina S.P                         População:- 16.989 hab (IBGE/ 2007)

Região Administrativa:- 6ª                 Ano da Vigência do Plano:- 2009/2010

Datas:- inicio 20/07/2009                     Termino 21/04/2010

GERENTE DO PLANO

NOME:- Fernando Luiz Basso ENDEREÇO:- Rua 13 de maio 351 Centro CEP:- 14770-000 Email:- spmafernando@bol.com.br

EQUIPE DE TRABALHO

NOME CARGO INSTITUIÇÃO Everton de Souza Cunha Chefe de Projetos P.M.Colina Jaci Salim Paro Secretario de Planejamento P.M.Colina

PARCEIROS

Somente Poder Publico Municipal

EIXOS TRABALHADOS:- Edificação

Fernando Luiz Basso                               Colina, 20 de agosto de 2009.

Engenheiro Civil

CREA 0600975096